## Ativos
Análise de Riscos - Identificação de Ativos
ID | Ativo de Dados (Informação) |  | Elementos | Processo | Importância | Justificação da Importância
1 | Servidores DataCenter 1 | 1. HW | 6 Servidores HP Proliant em cluster
2 | Switches | 1. HW | 2 HP Aruba CX 8400 Switch Series
3 | Switches Infraestrutura Vsphere | 1. HW | 4 Cisco Nexus
4 | Storage Servers | 1. HW | 2 HPE Apollo 4000 Systems
5 | UPS | 1. HW | 2 HPE G2 R5000
6 | Ar Condicionado | 1. HW | 1 Aparelho de Ar Condicionado
7 | Vsphere | 1. SW | Vmware Sphere
8 | SW Negócio ERP | 1. SW | Primavera
9 | Arquivos eletrónicos | 1. HW | Scan; folhas de trabalho (consultas mediante permissões);
10 | Servidores DataCenter 1 | 2. HW | 6 Servidores HP Proliant em cluster
11 | Switches | 2. HW | 2 HP Aruba CX 8400 Switch Series
12 | Switches Infraestrutura Vsphere | 2. HW | 4 Cisco Nexus
13 | Storage Servers | 2. HW | 2 HPE Apollo 4000 Systems
14 | UPS | 2. HW | 2 HPE G2 R5000
15 | Ar Condicionado | 2. HW | 1 Aparelho de Ar Condicionado

## Avaliação Riscos
AVALIAÇÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
ID Risco | Risco (Ameaça) | Fonte de Ameaça | Tipo de Ameaça | Motivo | Preocupação |  |  | Resultado (Ataque ou Incidente) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Categoria | Dono do Risco | Vulnerabilidades | Tipo de Controlo | Controlos (anexo A) | Opção de Tratamento | Plano de Tratamento (Ações a Implementar) | Responsável | Prazo Implem. | Prazo Avaliação | Risco Residual (Após Tratamento)
[5 empty] | Confidencialidade | Integridade | Disponibilidade | [14 empty] | P | I | NR | Categoria | Ação Eficaz
1 | Acesso não autorizado às instalações da Mercado da Boneca | • Visitantes, Clientes, Fornecedores; • Indivíduos mal intencionados. | Humana | • Causar danos de forma intencional à Organização; • Uso de informação para propósitos financeiros; • Uso da informação para propósitos pessoais. | n | n | n | • Danos ao nível da imagem exterior da Organização; • Fraude ou roubo de informação critica ou confidencial que pode tornar-se pública ou ser utilizada por terceiros, devido ao roubo de documentos físicos ou acesso aos SI • Sabotagem ou roubo de ativos físicos. | 2 | 4 | 8 | Alto | CISO | • Controlo de acessos insuficiente | Segurança Física | A.11 | Reduzir | Documentar e implementar uma Política de Controlo Acessos | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
2 | Acesso não autorizado ao centro de dados | • Pessoal interno; • Pessoal externo; • Visitantes; • Indivíduos mal intencionados. | Humana | • Causar danos de forma intencional à Organização; • Danos acidentais provocados nos activos da Organização. | n | n | n | • Indisponibilidade de serviços críticos devido nomeadamente a sabotagem; • Danos nos activos de TI. | 3 | 4 | 12 | Alto | CISO | • Falha no procedimento de acesso ao centro de dados localização do CPD na sala de entrada, facilita o acesso a pessoas externas à empresa (Clientes, visitantes, fornecedores, etc.) ERP Careview da Software house Mediaview | Segurança Física | A.11; A.13; A.15 | Reduzir | Documentar e implementar uma Política de Controlo Acessos Rever o espaço físico do CPD, devendo ter condições de segurança e estar isolado. Assegurar as condições ambientais e de segurança no CPD: - Sistema de refrigeração eficiente; - Sistema de registo de acessos e por quem, incluindo as necessidades de reparação(ex: fornecedor de telecomunicações); Documentar e implementaruma Política de Segurança para Fornecedores (prever a existência de contrato com requisitos de segurança) | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
3 | Acesso não autorizado a SI devido a insuficiente autenticação central de users & controlo lógico de acessos | • Pessoal interno; • Pessoal externo. | Humana; Tecnologias | • Uso de informação para propósitos financeiros; • Uso da informação para propósitos pessoais. | n | n |  | • Danos ao nível da imagem exterior da Organização; • Fraude ou roubo de informação: informação crítica ou confidencial que pode tornar-se pública ou ser utilizada por terceiros, devido ao acesso aos Sistemas de Informação da Organização. | 3 | 4 | 12 | Alto | CISO | • Insuficiente prática de Controlo lógico de acessos (CLA) • Insuficiente alertas (IDS) e monitorização de atividade; • Fraco controlo de logging & inexistência de sistemas do tipo DLP (Data loss prevention) | Controlo de Acessos | A.9 | Reduzir | Documentar e implementar uma Política de Controlo Acessos A gestão de utilizadores deverá estar procedimentada (ex: entrada, saída de colaboradores) com reflexo nos acessos. Todos os users devem ser nominais (ex: eliminar "assistência") Documentar a matriz de perfis e criar novos perfis funcionais Definir um processo de verificação e revisão de acessos aos vários sistemas de informação Garantir monitorização dos logs de atividade no Careview | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
4 | Acesso não autorizado a Sistemas de Informação devido à exposição de passwords | • Pessoal interno; • Pessoal externo. | Humana; Tecnologias | • Uso de informação para propósitos financeiros; • Uso da informação para propósitos pessoais. | n | n | n | • Danos ao nível da imagem exterior da Organização; • Fraude ou roubo de informação: informação crítica ou confidencial que pode tornar-se pública ou ser utilizada por terceiros, devido ao acesso aos Sistemas de Informação. | 3 | 4 | 12 | Alto | CISO | • Fraca política de gestão de passwords • Ausências de políticas de domínio • Ausências de requisitos na aquisição e desenvolv sw • Fraco controlo de logging & inexistência de sistemas do tipo DLP | Operações | A.12 | Reduzir | Implementar Normas de Passwords Garantir a implementação de políticas de domínio onde estejam definidos os critérios de segurança, tais como: • Carateres Mínimos (8); Símbolos ou Números (1); Expiração (ex: 90 dias); Bloqueio após 3 tentativas (1 minuto); Histórico (4) Nota: password concedida sempre em modo expirado | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
5 | Acesso não autorizado a Informação devido à transmissão de dados de forma não segura (ex: via email, gdrive, etc.) | • Pessoal interno; • Pessoal externo; • Indivíduos mal intencionados. | Humana; Tecnologias | • Uso de informação para propósitos financeiros; • Uso da informação para propósitos pessoais. | n |  |  | • Danos ao nível da imagem exterior da Organização; • Fraude ou roubo de informação: informação crítica ou confidencial que pode tornar-se pública ou ser utilizada por terceiros, devido ao acesso indevido a informação. | 3 | 3 | 9 | Alto | CISO | • Informação confidencial enviada por e-mail ou ferramentas de messaging; • Informação confidencial enviada para Gdrive sem controlo adicional • Incidentes de informação a este nível (entrada no servidor de email) | Operações | A.12 | Reduzir | Documentar e implementar Política de Uso Aceitável de Ativos Implementar formas seguras de transmitir dados; Implementar cloud segura, áreas colaborativas e partilha segura de ficheiros | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
6 | Acesso indevido à rede da Organização via VPN | • Pessoal interno de Penafiel • Pessoal externo; • Indivíduos mal intencionados. | Humana; Tecnologias | • Uso de informação para propósitos financeiros; • Uso da informação para propósitos pessoais. | n |  |  | • Danos ao nível da imagem exterior da Organização; • Fraude ou roubo de informação: informação crítica ou confidencial que pode tornar-se pública ou ser utilizada por terceiros, devido ao acesso aos Sistemas de Informação. | 2 | 3 | 6 | Médio | CISO | • Falha no procedimento de desaprovisionamento de colaboradores • Configuração incorrecta de regras de Firewalls • Não há logs de atividade | Comunicações | A.13 | Reduzir | Monitorizar os acessos de VPN e de acessos remotos Garantir um relatório mensal com os dados de acessos via VPN | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
7 | Ataques à rede da Organização | • Indivíduos mal intencionados | Humana; Tecnologias | • Uso de informação para propósitos financeiros; • Uso da informação para propósitos pessoais. | n | n | n | • Danos ao nível da imagem exterior da Organização; • Fraude ou roubo de informação: informação crítica ou confidencial que pode tornar-se pública ou ser utilizada por terceiros, devido ao acesso aos Sistemas de Informação. | 2 | 3 | 6 | Médio | CISO | • Configuração incorrecta de regras da Firewall • Ausência de procedimentos de resposta e prevenção a ataques | Comunicações | A.13 | Reduzir | Revisão dos controlos de segurança dos equipamentos de rede Criar um processo de revisão dos dispositivos de rede ao nível das passwords, atualização do firmware dos equipamentos e protocolos. Identificar todos os dispositivos de rede e segregar os mesmos ao nível dos acessos. | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
8 | Vírus, trojan horses, phishing | • Indivíduos mal intencionados | Tecnologias | • Causar danos de forma intencional à Organização; • Uso de informação para propósitos financeiros; • Uso da informação para propósitos pessoais. | n | n | n | • Danos ao nível da imagem exterior da Organização; • Indisponibilidade de si • Perda de dados temporária, total ou parcial; • Fraude ou roubo de informação: informação crítica ou confidencial que pode tornar-se pública ou ser utilizada por terceiros com intenção criminosa. | 4 | 3 | 12 | Alto | CISO | - Ausência de política de Domínio dificulta centralização de Antivirus ou Antivirus desatualizado - Politica de segurança permitir download de software não fidedigno - Falta de sensibilização dos utilizadores relativamente a phishing - Acessos à Internet não são filtrados (boqueio de sites indesejáveis) | Operações | A.8; A.12 | Reduzir | Documentar e implementar Política de Segurança para o uso Aceitável de Ativos Garantir que são implementados os controlos de acesso à net, tais como: • Criação de perfis (base ou avançado que permite maior segurança ao nível dos sites) • Criação de políticas de domínio para browser (bloqueio de pop-ups; regras para não memorizar as passwords) • Categorização de conteúdos (bloqueio das Redes Sociais, Apostas, jogos, conteúdos de adultos) • Políticas de domínio para os utilizadores não conseguirem instalar software ou alterar as configurações base (Power-Users VS Administrador ) | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
9 | Roubo, má utilização ou perda de dispositivos móveis com armazenamento de dados (dispositivos USB, portáteis, etc.) | • Indivíduos mal intencionados • Pessoal interno | Humana | • Causar danos de forma intencional à Organização; • Uso de informação para propósitos financeiros; • Uso da informação para propósitos pessoais. | n |  |  | • Danos ao nível da imagem exterior da Organização; • Roubo ou perda de informação: informação crítica ou confidencial que pode tornar-se pública ou ser utilizada por terceiros. | 2 | 3 | 6 | Médio | CISO | - Dados de transferências nos portáteis - Dispositivos PEN não são controlados - Falta de sensibilização dos utilizadores para riscos de segurança | Operações | A.8; A.12 | Reduzir | Documentar e implementar Política de Segurança para o uso Aceitável de Ativos Consciencializar os colaboradores para a Segurança da Informação | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
10 | Roubo ou perda de documentos físicos com informação confidencial | • Pessoal interno; • Pessoal externo. | Humana | • Causar danos de forma intencional à Organização; • Uso de informação para propósitos financeiros; • Uso da informação para propósitos pessoais. | n |  |  | • Danos ao nível da imagem exterior da Organização; • Roubo ou perda de informação: informação crítica ou confidencial que pode tornar-se pública ou ser utilizada por terceiros. | 2 | 3 | 6 | Médio | CISO | - Facilidade no acesso a documentação confidêncial em papel '- Impressoras sem outputs controlados (pin para aceder ao output) - Falta de sensibilização dos utilizadores para riscos de segurança | Operações | A.8; A.12 | Reduzir | Documentar e implementar uma Política de Segurança para o uso Aceitável de Ativos, incluindo: Política de clean desk, armários com fechadura, cofre e outras medidas, controlo para o acesso aos ouputs das impressoras | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
11 | Envio não autorizado de informação de negócio | • Pessoal interno | Humana | • Causar danos de forma intencional à Organização; • Uso de informação para propósitos financeiros; • Uso da informação para propósitos pessoais. | n |  |  | • Danos ao nível da imagem exterior da Organização; • Extravio ou perda de informação: informação crítica ou confidencial que pode tornar-se pública ou ser utilizada por terceiros. | 3 | 4 | 12 | Alto | CISO | - Sem Política de informação e controlos de acesso, gravação em cloud não segura ou envio via email ´- Falta de sensibilização dos utilizadores para riscos de segurança | Operações | A.8; A.9; A.11; A.12 | Reduzir | Documentar e implementar Política de Controlo de Acessos e Política de Segurança para o uso Aceitável de Ativos Consciencializar os colaboradores para a Segurança da Informação | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
12 | Tempo excessivo de resolução em caso de falha técnica a nível de hardware, software ou componentes de rede. | • Organização de TI; • Fornecedores externos. | Tecnologias | • Procedimentos com um âmbito de aplicação limitada; • Monitorização e controlo de incidentes com um âmbito limitado e assente largamente e intervenção humana e manual; • Insuficiências ao nível dos contratos e controlo dos fornecedores externos. |  |  | n | • Indisponibilidade de serviços críticos devido à falha de Sistemas de Informação. | 2 | 2 | 4 | Médio | CISO | - Insuficiente gestão de ativos - Falha no processo de gestão de Incidentes | Operações | A.12; A.16; A.17 | Reduzir | Documentar e Implementar Procedimento de Gestão de Incidentes Documentar e Implementar Política de Continuidade do Negócio | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
13 | Alterações da infraestrutura sem documentação | • Organização de TI; • Fornecedores externos. | Organizacional | • Os procedimentos não se encontram descritos de forma sistemática; • Insuficiência de práticas de testes, aquando de alterações; • Controlo de alterações insuficiente; • Insuficiente domínio de soluções mais complexas implementadas inicialmente por entidades externas. |  | n | n | • Indisponibilidade de serviços críticos devido à falha de Sistemas de Informação. | 2 | 4 | 8 | Alto | CISO | - Inexistências de procedimentos técnicos - Insuficiente organização da gestão da segurança - Falha no processo de gestão Configurações - Falha no processo de gestão de Alterações - Falta de sensibilização dos técnicos | Organização | A.6; A.8; A.9; A.12; A.14 | Reduzir | Documentar e Implementar Políticas de Segurança da Informação Consciencialização dos Colaboradores para a Segurança da Informação | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
14 | Falha em componentes críticos da infraestrutura - devido a falta de manutenção | • Infra-estrutura de TI | Tecnologias | • Insuficiência de planeamento e realização de acções de manutenção preventiva de forma sistemática e controlada |  |  | n | • Indisponibilidade de serviços críticos devido à falha de Sistemas de Informação. • Desempenho deficiente dos serviços de TI. | 3 | 3 | 9 | Alto | CISO | ´- Insuficientes gestão de ativos e visão dos riscos '- Falta de planos de manutenção preventiva sistemáticas | Gestão de Ativos | A.8; A.11; A.12 | Reduzir | Documentar e implementar Política de Segurança para o uso Aceitável de Ativos; Documentar e implementar um Procedimento de Avaliação dos Riscos de Segurança da Informação; Manter atualizado um inventário de Ativos de Informação Assegurar um Plano de Manutenção adequado | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
15 | Instalação SW não autorizado ou desativação de ferramentas de segurança | • Infra-estrutura de TI e Baselines de SW Gestão de domínio | Tecnologias | • Insuficiência definição de baslines de SW autorizado e de normas de navegação na Internet • Ausência de políticas de domínio • Insuficiente controlo na gestão central de todos os equipamentos | n |  | n | • Indisponibilidade de serviços críticos devido à falha de Sistemas de Informação. • Desempenho deficiente dos serviços de TI. • Quebra de confidencialidade dos dados | 3 | 4 | 12 | Alto | CISO | ´- Insuficientes gestão de controlos centralizados - política de domínios '´- Fraca gestão centralizada de todos os equipamentos ´- Ausência de web-filter na Internet e de Norma de Utilização de internet - Fraca monitorização e auditoria ao SW instalado e ficheiros | Operações | A.8; A.12; A.14.2 | Reduzir | Identificar todos os sistemas de informação que têm autenticação local e avaliar o esforço para colocar uma autenticação centralizada da AD. Garantir que os novos sistemas que são instalados já fazem a autenticação na AD. Reforçar os controlos de acesso à área departamental, como a criação de grupos da AD Garantir que, exceto o IT, não existem utilizadores com privilégios administração dos PC’s e Portáteis Garantir a implementação de uma política de domínio em que não seja possível um utilizador do negócio ter privilégios de administração sobre os equipamentos | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
16 | Falha em componentes críticos da infraestrutura - devido a limites de capacidade | • Infra-estrutura de TI | Tecnologias | • Planeamento de capacidade realizado numa periodicidade desajustada; • Monitorização não realizada de forma proativa. |  |  | n | • Indisponibilidade de serviços críticos devido à falha de Sistemas de Informação. • Desempenho deficiente dos serviços de TI. | 2 | 4 | 8 | Alto | CISO | - Equipamentos obsoletos ou no limite de capacidade | Gestão de Ativos | A.8; A.11; A.12; A.16; A.17 | Reduzir | Monitorizar capacidades de ativos críticos e procedimentar plano de recuperação; Documentar e Implementar Procedimento de Gestão de Incidentes e Política de Continuidade do Negócio | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
17 | Falha de medidas de recuperação | • Organização de TI; • Fornecedores externos. | Organizacional | • Falha de medidas de recuperação |  |  | n | • Processos de negócio irrecuperáveis de forma suficientemente atempada | 2 | 4 | 8 | Alto | CISO | - Falhas no processo de gestão de Disponibilidade | Gestão de Ativos | A.8; A.16; A.17 | Reduzir | Monitorizar ativos críticos e procedimentar plano de recuperação Avaliar e implementar ferramenta de controlo de alertas dos ativos críticos Documentar e Implementar Procedimento de Gestão de Incidentes e Política de Continuidade do Negócio | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
18 | Falta de pessoal chave | • Organização de TI | Humana | • Indisponibilidade temporária ou permanente de pessoal chave, de forma imprevista • Gestão inadequada de Recursos Humanos |  |  | n | • Processos de negócio irrecuperáveis devido a desastre; • Potencial indisponibilidade de serviços críticos devido à falha de SI. | 2 | 4 | 8 | Alto | CISO | - Ausência de pessoal alternativo para desempenho das funções chave | Operações | A.6; A.7; A.12 | Reduzir | Definir um organograma e comunicar a todos os colaboradores da organização. Definir os Papéis, responsabilidades e autoridades relativas ao tema da Gestão da Segurança de informação. Garantir RH alocados às funções de segurança | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
19 | Falha no fornecimento de energia e/ou indisponibilidade no CPD | • Factores externos; • Fornecedores externos. | Tecnologias | • Fornecimento defeituoso (incapacidade ou inconstância ao nível do fornecimento, questões de continuidade respeitantes ao fornecedor externo); • Medidas de salvaguarda não implementadas. |  |  | n | • Indisponibilidade de serviços críticos devido à falha de Sistemas de Informação. | 3 | 4 | 12 | Alto | CISO | - Possivel falha nos equipamentos de alimentação de emergência | Segurança Física | A.11; A.17 | Reduzir | Rever todas as tomadas UPS, para verificar quais são os equipamentos que estão ligados(ex: excluir impressoras devido ao consumo) | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
20 | Falhas na execução ou recuperação de cópias de segurança | • Organização de TI | Tecnologias | • Indisponibilidade de cópias de segurança; • Procedimento inadequado; • Desconhecimento de riscos de segurança |  | n | n | • Perda de dados críticos originado também a perda irremediável de processos de negócio irrecuperáveis | 4 | 4 | 16 | Critico | CISO | - Inexistência de off site de Backups (físico ou virtual) - Ausência de plano de backups & Supervisão inadequada dos sistemas de backup | Operações | A.12; A.17; A.18 | Reduzir | Documentar o processo de backups & respetivo plano descrevendo os seguintes pontos: • Definição da periodicidade dos backups para cada sistema de informação • Definição do tempo de retenção para cada backup, onde temos de ter a atenção aos das áreas que tem a obrigação legal. • Definição do local para onde são feitos os backups (Cloud, tapes ou servidor de redundância). • Definição do tipo de backup para cada sistema de informação, isto é, se é full backup ou se será suficiente a versão incremental. • Definição de um plano de restore para cada sistema, ou seja, deve estar identificado cada sistema e as respetivas regras para recuperar os dados. Devem ser feitos os testes de recuperação dos vários sistemas para validar os dados recuperados Implementar mapa de backups off site na Cloud (preferencial) ou numa Localização secundária Garantir que o serviço de backups na cloud (espaço europeu) tem Níveis de serviço, Tempo de retenção, Periodicidade, Tipo (full ou incremental), Encriptados | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
21 | Política inadequada de gestão de passwords | • Pessoal Interno | Organizacional | • Procedimentos desajustados; • Desconhecimento de riscos de segurança. | n | n |  | • Perda de dados críticos; • Dificuldades em identificar responsabilidades. | 4 | 3 | 12 | Alto | CISO | - Ausência de regras de passwords e de controlo ao nível do domínio - Frequência de alteração de passwords inadequada - Ausência de sistemas de auditoria | Operações | A.12 | Reduzir | Documentar e implementar uma Política de Gestão de Passwords | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
22 | Falha / corrupção de Sistemas de Informação criticos | • Organização de TI | Organizacional | • Procedimentos insuficientes; | n | n | n | • Indisponibilidade ou instabilidade de Sistemas de Informação; • Perda de dados críticos. | 1 | 3 | 3 | Baixo | CISO | - Falha no desenho / arquitectura dos sistemas - Monitorização inadequada | Aquisição e desenvolv SW | A.14 | Reduzir | NA | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
23 | Dispositivos pessoais de ligação a redes da empresa | • Organização de TI | Organizacional | • Procedimentos insuficientes; sem definição de controlos adequados |  |  | n | • Indisponibilidade ou instabilidade de Sistemas de Informação; • Perda de dados críticos. | 2 | 3 | 6 | Médio | CISO | - Ausência de regras | Operações | A.12 | Reduzir | Documentar e implementar uma Política de uso Aceitável de Ativos: Gerir telemóveis da empresa ou pessoais de forma segregada na rede a) Impor controlos nos telemóveis de empresa – no mínimo garantir anti-vírus e pin. b) No caso de colaboradores com telemóvel próprio: Garantir apenas acesso a rede wifi guest por parte dos | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
24 | Exposição indevida de dados ou encriptação por via de Patches de segurança desatualizados | • Infra-estrutura de TI e Baselines de SW | Organizacional | • Procedimentos insuficientes; sem definição de controlos adequados; Ausência de políticas de domínio; Fraca definição de responsabilidades e alocação de recursos |  |  | n | • Indisponibilidade ou instabilidade de Sistemas de Informação; • Perda de dados críticos. | 3 | 4 | 12 | Alto | CISO | - Insuficiente gestão de domínios '- Insuficiente definição de responsabilidades e recursos - Monitorização inadequada | Operações | A.12; A.16; A.17 | Reduzir | Documentar um processo de gestão de incidentes Gestão de atualizações (Patch management) Garantir que os servidores e os PCs estão atualizados ao nível dos sistemas operativos. Devem garantir que os antivirus estão atualizados nos servidores e PCs - assim como todas as atualizações críticas de segurança | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
25 | Partilha de arquivos/dados com pessoas não autorizadas | • Infra-estrutura de TI | Tecnologias | • Procedimentos insuficientes; sem definição de controlos adequados | n |  |  | • Perda de dados críticos; • Dificuldades em identificar responsabilidades. | 4 | 4 | 16 | Critico | CISO | - Insuficiente gestão de informação de projetos ´- Fraca utilização de Cloud segura | Encriptação | A.10; A.13 | Reduzir | Garantir a centralização da informação dos projetos. | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
26 | Falhas na política de manutenção, equipamentos e na continuidade | • Organização de TI | Organizacional | • Procedimentos insuficientes; Políticas Insuficientes |  | n | n | • Indisponibilidade ou instabilidade de Sistemas de Informação; • Perda de dados críticos;Encerramento do fornecedor MediaView | 3 | 3 | 9 | Alto | CISO | - Ausência de políticas e identificação dos riscos - Monitorização inadequada | Políticas | A.5; A.16; A.17 | Reduzir | Documentar e implementar a Política de Segurança de Informação Documentar e Implementar Procedimento de Gestão de Incidentes e Política de Continuidade do Negócio Garantir os recursos mínimos de continuidade de negócio, contemplando Backups off site físicos e virtuais (encriptados) Identificar site secundário e implementar a capacidade necessária ao plano de disaster recovery Definir a equipa de contingência, cenários de major incident e os papéis, responsabilidades e autoridades de decisão de se iniciar o modo de recovery plan e o modo de restabelecimento da normalidade Testar o plano de DR e a recuperação informática | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
27 | Exploração do fator humano para acesso indevido a informação de negócio | • Pessoal Externo / Interno; Organização de TI | Organizacional | • Procedimentos insuficientes; Formação inexistente; Insuficiente cultura de segurança | n | n | n | • Indisponibilidade ou instabilidade de Sistemas de Informação; • Perda de dados críticos. | 3 | 3 | 9 | Alto | CISO | - Ausência de políticas de segurança e Plano de formação em continuidade | Políticas | A.5; A.7 | Reduzir | Criação de um relatório de acompanhamento da gestão de segurança de informação Sensibilizar os colaboradores para as questões da proteção de dados e segurança de informação. Consciencializar os colaboradores | CSI | 6 MESES | 1ANO | 1 | 4 | 4 | Baixo
Note on I2: VISUALIZAÇÃO MODIFICAÇÃO DESTRUIÇÃO/PERDA INTERRUPÇÃO
Note on J8: Incidentes de informação a este nível

## Aux - Matriz de riscos
Opções de tratamento de riscos
1. Redução do Risco - Seleção de controles
2. Aceitação do Risco - Retenção do Risco
3. Evitar o Risco
4. Partilha do Risco
Redução do Risco
Esta opção de tratamento passa pela adoção de uma seleção de controlos que permitam obter níveis de risco residual considerados aceitáveis.
Nota: No caso da opção pela Redução do Risco - seleção de controlos de segurança, é necessário avaliar o novo valor do impacto e a probabilidade na Tabela de tratamento de riscos, que resultará em um novo valor de risco após a implementação dos controlos.
Retenção do Risco
Esta opção corresponde à decisão de aceitar um determinado risco, não tomando qualquer medida no sentido de o reduzir. Esta opção deve ser utilizada, caso o respetivo risco se encontre dentro dos critérios de aceitação definidos pela organização ou em situações em que não há nenhuma ação que possa evitar, reduzir ou transferir o risco (por exemplo, risco de alterações legislativas que impactem negativamente o negócio).
Para além disso, as consequências (legais, financeiras, etc.) de uma decisão deste tipo deverão ser cuidadosamente avaliadas, carecendo da aprovação da Gerência.
Evitar o Risco
Quando um risco ou o custo da implementação do respetivo controlo é demasiadamente elevado, pode equacionar-se, descontinuar uma determinada atividade do negócio (p.e. deixando de comercializar um produto cuja qualidade não se consegue controlar), ou alterar as condições em que a mesma é levada a cabo (p.e. retirando ativos de locais propícios a furto, etc.).
Partilha do Risco
Partilha do risco com terceiros mais capazes de o gerir de forma eficaz. Um exemplo deste tipo de tratamento será a subscrição de um seguro que cubra as consequências previstas ou a contratação de um prestador de serviços em quem delegar determinado tipo de atividades. Contudo, dado que daí podem advir novos riscos (franquias de prémios de seguro, risco de falha do prestador de serviços, etc..) ou a alteração de riscos já identificados, poderão ser necessárias medidas adicionais de tratamento de risco. Para além disso, a utilização deste tipo de opção carece de uma análise de risco ao parceiro envolvido.
Impacto
Baixo
Aceitável
(
atividade
acessória
)
[1]
Médio
Tolerável
[
2]
Alto
Indesejável
(
grave)
[3]
Muito Alto
Intolerável
(grave
& reputação)
[4]
Probabilidade
(nível de maturidade)
Muito Provável
Risco irá ocorrer uma
vez que o controlo é
inexistente [4]
4
-
Médio
8
-
Alto
12
-
Alto
16
-
Crítico
Provável
Risco irá ocorrer uma
vez que a maturidade é
muito baixa
[3]
3
-
Baixo
6
-
Médio
9
-
Alto
12
-
Alto
Possível
Risco
poderá
ocorrer
uma
vez
que a
maturidade
é
baixa
[2]
2
-
Baixo
4
-
Médio
6
-
Médio
8
-
Alto
Improvável
Risco
improvável
uma
vez
que a
maturidade
é
média ou alta
[1]
1
-
Baixo
2
-
Baixo
4
-
Médio
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e
3 - Baixo